## Resumen Sprints Scrum
PROYECTO FARMALINK - CRONOGRAMA GENERAL SCRUM
Sprint / Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Día de Entrega (Miércoles) | Objetivo del Sprint | Incremento / Entregable Principal | Líder Técnico / Responsable
Sprint 1 | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Iniciación, Definición de Alcance, Requisitos y EDT | Acta de Constitución, EDT y Backlog Inicial | Sergio Merchán / Julián Ayala
Sprint 2 | 19/08/2026 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | Arquitectura, Modelo BD, UI/UX Wireframes y Setup | Modelo Relacional, Mockups UI, Repositorio Git | Juan D. Cardozo / Haiver Daza
Sprint 3 | 02/09/2026 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | Autenticación, Gestión de Medicamentos y Catálogo Base | Módulo Auth JWT, CRUD Medicamentos funcional | Santiago Soler / Haiver Daza
Sprint 4 | 16/09/2026 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Búsqueda Avanzada, Comparador de Precios y Farmacias | Motor de Búsqueda y Comparador de Precios MVP | Santiago Soler / Julián Ayala
Sprint 5 | 30/09/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | Histórico de Precios y Módulo Geo / Mapas y Rutas | Visualización Geoespacial y Gráficas de Precios | Santiago Soler / Juan D. Cardozo
Sprint 6 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | Módulo de Compra, Carrito, Admin y Carga de Datos | Flujo E2E de Compra y Panel Administrador | Haiver Daza / Gabriel Contreras
Sprint 7 | 28/10/2026 | 11/11/2026 | 11/11/2026 | Pruebas Integrales, QA Funcional, Usabilidad y Corrección | Informe de QA, Bug Fixing y Estabilización | Gabriel Contreras / Diego López
Sprint 8 | 11/11/2026 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | Despliegue a Producción, Documentación y Cierre Final | Plataforma en Vivo, Manuales y Acta de Cierre | Sergio Merchán / Todo el Equipo

## Cronograma Detallado EDT
CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES (EDT) - METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM
ID | EDT | Nombre de la Actividad | Sprint Asignado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entrega (Miércoles) | Duración (Días) | Recursos / Responsables Asignados | Predecesora | Estado
1 | 1.0 | Inicio del proyecto | Sprint 0 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Claudia Cifuentes, Sergio Merchán | — | Completado
2 | 1.1 | Definir objetivos del proyecto | Sprint 0 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Sergio Merchán, Julián Ayala | 1 | Completado
3 | 1.2 | Definir alcance del proyecto | Sprint 0 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Sergio Merchán, Julián Ayala | 2 | Completado
4 | 1.3 | Identificar interesados | Sprint 0 | 15/08/2026 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Sergio Merchán, Julián Ayala | 3 | Completado
5 | 1.4 | Elaborar cronograma y planificación | Sprint 0 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Sergio Merchán, Equipo FarmaLink | 4 | Completado
6 | 1.5 | Identificar riesgos | Sprint 0 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Sergio Merchán, Gabriel Contreras | 5 | Completado
7 | 2.1 | Levantar requisitos funcionales | Sprint 0 | 15/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 3 | Julián Ayala, Diego López | 3 | Completado
8 | 2.2 | Levantar requisitos no funcionales | Sprint 0 | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 3 | Julián Ayala, Juan D. Cardozo | 7 | Completado
9 | 2.3 | Definir perfiles de usuario | Sprint 0 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Julián Ayala, Haiver Daza | 8 | Completado
10 | 2.4 | Definir reglas de negocio | Sprint 0 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Julián Ayala, Sergio Merchán | 9 | Completado
11 | 2.5 | Elaborar casos de uso | Sprint 0 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Julián Ayala, Diego López | 10 | Completado
12 | 2.6 | Validar requisitos | Sprint 0 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 1 | Claudia Cifuentes, Julián Ayala | 11 | Completado
13 | 3.1 | Diseñar arquitectura del sistema | Sprint 1 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 02/09/2026 | 5 | Juan David Cardozo, Santiago Soler | 12 | En Progreso
14 | 3.2 | Diseñar base de datos | Sprint 1 | 24/08/2026 | 28/08/2026 | 02/09/2026 | 5 | Julián Ayala, Juan D. Cardozo | 13 | En Progreso
15 | 3.3 | Diseñar modelo de medicamentos | Sprint 1 | 25/08/2026 | 29/08/2026 | 02/09/2026 | 4 | Julián Ayala, Santiago Soler | 14 | Pendiente
16 | 3.4 | Diseñar modelo de establecimientos | Sprint 1 | 26/08/2026 | 30/08/2026 | 02/09/2026 | 4 | Julián Ayala, Santiago Soler | 14 | Pendiente
17 | 3.5 | Diseñar módulo histórico de precios | Sprint 1 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 02/09/2026 | 4 | Julián Ayala, Santiago Soler | 15 | Pendiente
18 | 3.6 | Diseñar interfaz de usuario (UI/UX) | Sprint 1 | 22/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 9 | Haiver Darío Daza | 12 | En Progreso
19 | 3.7 | Validar diseño de la solución | Sprint 1 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | Claudia Cifuentes, Todo el Equipo | 18 | Pendiente
20 | 4.1 | Configurar entorno de desarrollo | Sprint 1 | 25/08/2026 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 7 | Juan David Cardozo, Santiago Soler | 13 | Pendiente
21 | 4.2 | Implementar base de datos | Sprint 2 | 03/09/2026 | 08/09/2026 | 16/09/2026 | 5 | Julián Ayala, Juan D. Cardozo | 20 | Pendiente
22 | 4.3 | Desarrollar autenticación de usuarios | Sprint 2 | 07/09/2026 | 12/09/2026 | 16/09/2026 | 5 | Santiago Soler, Haiver Daza | 21 | Pendiente
23 | 4.4 | Desarrollar módulo de medicamentos | Sprint 2 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 6 | Santiago Soler, Haiver Daza | 21 | Pendiente
24 | 4.5 | Desarrollar búsqueda y filtros | Sprint 3 | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | 6 | Santiago Soler, Haiver Daza | 23 | Pendiente
25 | 4.6 | Desarrollar comparación de precios | Sprint 3 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 30/09/2026 | 6 | Santiago Soler, Haiver Daza | 24 | Pendiente
26 | 4.7 | Desarrollar módulo de disponibilidad | Sprint 3 | 24/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 5 | Santiago Soler, Julián Ayala | 25 | Pendiente
27 | 4.8 | Desarrollar histórico de precios | Sprint 4 | 01/10/2026 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | 6 | Santiago Soler, Haiver Daza | 26 | Pendiente
28 | 4.9 | Desarrollar mapas y geolocalización | Sprint 4 | 03/10/2026 | 10/10/2026 | 14/10/2026 | 7 | Santiago Soler, Juan D. Cardozo | 26 | Pendiente
29 | 4.10 | Desarrollar módulo de rutas | Sprint 4 | 07/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 6 | Santiago Soler, Juan D. Cardozo | 28 | Pendiente
30 | 4.11 | Desarrollar módulo de compra | Sprint 5 | 15/10/2026 | 22/10/2026 | 28/10/2026 | 7 | Santiago Soler, Haiver Daza | 29 | Pendiente
31 | 4.12 | Desarrollar módulo administrativo | Sprint 5 | 16/10/2026 | 23/10/2026 | 28/10/2026 | 7 | Santiago Soler, Haiver Daza | 29 | Pendiente
32 | 5.1 | Integrar frontend y backend | Sprint 5 | 20/10/2026 | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 6 | Haiver Daza, Santiago Soler | 30, 31 | Pendiente
33 | 5.2 | Integrar base de datos | Sprint 5 | 21/10/2026 | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 5 | Julián Ayala, Santiago Soler | 32 | Pendiente
34 | 5.3 | Integrar mapas y geolocalización | Sprint 5 | 22/10/2026 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 5 | Juan D. Cardozo, Haiver Daza | 32 | Pendiente
35 | 5.4 | Integrar proceso de compra | Sprint 5 | 23/10/2026 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 4 | Santiago Soler, Haiver Daza | 32 | Pendiente
36 | 6.1 | Recopilar información de medicamentos | Sprint 5 | 15/10/2026 | 20/10/2026 | 28/10/2026 | 5 | Diego López, Julián Ayala | 31 | Pendiente
37 | 6.2 | Registrar establecimientos farmacéuticos | Sprint 5 | 18/10/2026 | 23/10/2026 | 28/10/2026 | 5 | Diego López, Sergio Merchán | 36 | Pendiente
38 | 6.3 | Registrar precios y disponibilidad | Sprint 5 | 21/10/2026 | 25/10/2026 | 28/10/2026 | 4 | Diego López, Sergio Merchán | 37 | Pendiente
39 | 6.4 | Registrar ubicaciones | Sprint 5 | 22/10/2026 | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 4 | Diego López, Juan D. Cardozo | 38 | Pendiente
40 | 6.5 | Validar calidad de los datos | Sprint 5 | 25/10/2026 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 2 | Julián Ayala, Gabriel Contreras | 39 | Pendiente
41 | 7.1 | Diseñar plan de pruebas | Sprint 6 | 29/10/2026 | 02/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Gabriel Contreras, Diego López | 40 | Pendiente
42 | 7.2 | Realizar pruebas funcionales | Sprint 6 | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Gabriel Contreras, Santiago Soler | 41 | Pendiente
43 | 7.3 | Realizar pruebas de mapas y rutas | Sprint 6 | 03/11/2026 | 07/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Gabriel Contreras, Juan D. Cardozo | 42 | Pendiente
44 | 7.4 | Realizar pruebas del proceso de compra | Sprint 6 | 04/11/2026 | 08/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Gabriel Contreras, Haiver Daza | 42 | Pendiente
45 | 7.5 | Realizar pruebas de usabilidad | Sprint 6 | 05/11/2026 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Gabriel Contreras, Haiver Daza | 44 | Pendiente
46 | 7.6 | Corregir errores encontrados | Sprint 6 | 06/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Santiago Soler, Haiver Daza, Gabriel | 45 | Pendiente
47 | 7.7 | Realizar pruebas de aceptación | Sprint 6 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 | Claudia Cifuentes, Sergio Merchán | 46 | Pendiente
48 | 8.1 | Configurar ambiente de producción | Sprint 7 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 18/11/2026 | 2 | Juan David Cardozo | 47 | Pendiente
49 | 8.2 | Desplegar plataforma | Sprint 7 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | 18/11/2026 | 2 | Juan David Cardozo, Santiago Soler | 48 | Pendiente
50 | 8.3 | Realizar pruebas finales | Sprint 7 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Gabriel Contreras, Sergio Merchán | 49 | Pendiente
51 | 9.1 | Elaborar documentación técnica | Sprint 7 | 12/11/2026 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | 4 | Juan D. Cardozo, Diego López | 47 | Pendiente
52 | 9.2 | Elaborar manual de usuario | Sprint 7 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | 3 | Haiver Daza, Diego López | 47 | Pendiente
53 | 9.3 | Elaborar informe de pruebas | Sprint 7 | 15/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 2 | Gabriel Contreras, Diego López | 50 | Pendiente
54 | 9.4 | Realizar entrega final | Sprint 7 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Sergio Merchán, Todo el Equipo | 51, 52, 53 | Pendiente
55 | 9.5 | Cerrar proyecto | Sprint 7 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Claudia Cifuentes, Sergio Merchán | 54 | Pendiente

## Ceremonias y Hitos
CALENDARIO DE CEREMONIAS SCRUM Y FECHAS DE ENTREGA
Sprint | Ceremonia / Hito Scrum | Fecha de Realización | Horario Propuesto | Objetivo / Agenda | Participantes Clave
Sprint 0 | Sprint Planning 0 | Miércoles 12/08/2026 | 08:00 - 10:00 | Definición del Product Backlog inicial y alcance | Sergio Merchán
Sprint 0 | Sprint Review & Entrega 0 | Miércoles 19/08/2026 | 16:00 - 18:00 | Entrega de Acta de Constitución, EDT y Requisitos | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 1 | Sprint Planning 1 | Jueves 20/08/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación de Arquitectura, DB y UI Wireframes | Sergio Merchán
Sprint 1 | Sprint Review & Entrega 1 | Miércoles 02/09/2026 | 16:00 - 18:00 | Entrega de Arquitectura, DER de BD y Prototipo UI | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 2 | Sprint Planning 2 | Jueves 03/09/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación Módulos Auth y CRUD Medicamentos | Sergio Merchán
Sprint 2 | Sprint Review & Entrega 2 | Miércoles 16/09/2026 | 16:00 - 18:00 | Demo de Login, Roles y Catálogo de Fármacos | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 3 | Sprint Planning 3 | Jueves 17/09/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación Búsqueda con Filtros y Comparador | Sergio Merchán
Sprint 3 | Sprint Review & Entrega 3 | Miércoles 30/09/2026 | 16:00 - 18:00 | Demo Comparador de Precios y Disponibilidad | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 4 | Sprint Planning 4 | Jueves 01/10/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación Mapas, Geolocalización y Rutas | Sergio Merchán
Sprint 4 | Sprint Review & Entrega 4 | Miércoles 14/10/2026 | 16:00 - 18:00 | Demo de Integración Google Maps y Rutas a Farmacias | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 5 | Sprint Planning 5 | Jueves 15/10/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación Carrito de Compra y Carga de Farmacias | Sergio Merchán
Sprint 5 | Sprint Review & Entrega 5 | Miércoles 28/10/2026 | 16:00 - 18:00 | Demo Proceso de Compra E2E y Panel Farmacias | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 6 | Sprint Planning 6 | Jueves 29/10/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación de Pruebas QA, Rendimiento y Usabilidad | Gabriel Contreras
Sprint 6 | Sprint Review & Entrega 6 | Miércoles 11/11/2026 | 16:00 - 18:00 | Entrega Informe de Calidad, Pruebas y Bug Fixing | Claudia Cifuentes / Equipo
Sprint 7 | Sprint Planning 7 | Jueves 12/11/2026 | 08:00 - 09:30 | Planificación Despliegue en Servidor y Cierre | Sergio Merchán
Sprint 7 | Sprint Review & Entrega Final | Miércoles 18/11/2026 | 16:00 - 18:00 | Lanzamiento FarmaLink, Manuales y Acta de Aceptación | Claudia Cifuentes / Todo el Equipo