## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Inicio del proyecto | Formalizar el inicio del proyecto FarmaLink. | Completo | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 13/08/2026 | 2 | 30000 | 60000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 250000 | 250000 | 0
Definir objetivos del proyecto | Establecer objetivos generales y específicos de FarmaLink. | Completo | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 3 | 30000 | 90000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 280000 | 280000 | 0
Definir alcance del proyecto | Determinar funcionalidades incluidas, excluidas y cobertura geográfica. | Completo | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 4 | 30000 | 120000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 310000 | 310000 | 0
Identificar interesados | Identificar usuarios, administradores y establecimientos farmacéuticos involucrados. | Completo | 15/08/2026 | 15/08/2026 | 17/08/2026 | 4 | 30000 | 120000 | 6 | 30000 | 180000 | 30000 | 0 | 10000 | 340000 | 340000 | 0
Elaborar cronograma y planificación | Establecer actividades, tiempos, recursos y responsables. | Completo | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 370000 | 370000 | 0
Identificar riesgos | Identificar riesgos técnicos, operativos y relacionados con la información. | Completo | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 4 | 30000 | 120000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 310000 | 310000 | 0
Levantar requisitos funcionales | Definir las funciones de búsqueda, comparación, mapas, histórico y compra. | Completo | 15/08/2026 | 15/08/2026 | 18/08/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 60000 | 0 | 20000 | 620000 | 620000 | 0
Levantar requisitos no funcionales | Definir requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad. | Completo | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | 0
Definir perfiles de usuario | Determinar los roles y permisos de los usuarios del sistema. | Completo | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 370000 | 370000 | 0
Definir reglas de negocio | Establecer reglas relacionadas con medicamentos, precios, disponibilidad y compras. | Completo | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 430000 | 430000 | 0
Elaborar casos de uso | Modelar las interacciones entre usuarios y sistema. | Completo | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 520000 | 520000 | 0
Validar requisitos | Revisar y aprobar los requisitos definidos. | Completo | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 4 | 30000 | 120000 | 6 | 30000 | 180000 | 30000 | 0 | 10000 | 340000 | 340000 | 0
Diseñar arquitectura del sistema | Definir la arquitectura y comunicación entre los componentes de FarmaLink. | Completo | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 460000 | 430000 | -30000
Diseñar base de datos | Diseñar entidades, relaciones y estructuras de almacenamiento. | Completo | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 28/08/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 510000 | 490000 | -20000
Diseñar modelo de medicamentos | Definir la estructura para almacenar medicamentos, principios activos y presentaciones. | Completo | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 29/08/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 20000 | 440000 | 440000 | 0
Diseñar modelo de establecimientos | Definir la información de farmacias, ubicaciones y productos disponibles. | Completo | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 30/08/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 430000 | 430000 | 0
Diseñar módulo histórico de precios | Diseñar la estructura para almacenar y consultar la evolución de precios. | Completo | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 500000 | 520000 | 20000
Diseñar interfaz de usuario | Diseñar pantallas, navegación, filtros, mapas y proceso de compra. | En Progreso | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 2026-01-09 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 580000 | 580000 | 0
Validar diseño de la solución | Revisar y aprobar los diseños antes del desarrollo. | En Progreso | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 430000 | 430000 | 0
Configurar entorno de desarrollo | Preparar herramientas, repositorios y ambientes de desarrollo. | En Progreso | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 2026-02-09 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 10000 | 430000 | 430000 | 0
Implementar base de datos | Construir la base de datos diseñada para FarmaLink. | No Iniciado | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-08-09 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | 0
Desarrollar autenticación de usuarios | Implementar registro, inicio de sesión y gestión de usuarios. | No Iniciado | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-12-09 | 20 | 30000 | 600000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 10000 | 20000 | 810000 | 810000 | 0
Desarrollar módulo de medicamentos | Implementar registro, consulta y visualización de medicamentos. | No Iniciado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 15/09/2026 | 16 | 30000 | 480000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 720000 | 720000 | 0
Desarrollar búsqueda y filtros | Implementar búsqueda por nombre, principio activo, presentación y filtros. | No Iniciado | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 28 | 30000 | 840000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 40000 | 1110000 | 1110000 | 0
Desarrollar comparación de precios | Permitir comparar precios de medicamentos entre establecimientos. | No Iniciado | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 28 | 30000 | 840000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 80000 | 50000 | 1150000 | 1150000 | 0
Desarrollar módulo de disponibilidad | Mostrar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias registradas. | No Iniciado | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 29/09/2026 | 24 | 30000 | 720000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 30000 | 950000 | 950000 | 0
Desarrollar histórico de precios | Implementar consultas y visualización de la evolución de precios. | No Iniciado | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-07-10 | 28 | 30000 | 840000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 1080000 | 1080000 | 0
Desarrollar mapas y geolocalización | Implementar visualización de establecimientos y productos mediante mapas. | No Iniciado | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-10-10 | 24 | 30000 | 720000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 30000 | 950000 | 950000 | 0
Desarrollar módulo de rutas | Permitir generar indicaciones para llegar al establecimiento seleccionado. | No Iniciado | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 13/10/2026 | 28 | 30000 | 840000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 1080000 | 1080000 | 0
Desarrollar módulo de compra | Implementar selección de productos, carrito y proceso de compra. | No Iniciado | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 22/10/2026 | 32 | 30000 | 960000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 1200000 | 1200000 | 0
Desarrollar módulo administrativo | Implementar funciones de administración de usuarios, medicamentos, farmacias y datos. | No Iniciado | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 23/10/2026 | 20 | 30000 | 600000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 30000 | 860000 | 860000 | 0
Integrar frontend y backend | Integrar la interfaz con la lógica y servicios del sistema. | No Iniciado | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 26/10/2026 | 20 | 30000 | 600000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 80000 | 40000 | 900000 | 900000 | 0
Integrar base de datos | Conectar los módulos de la plataforma con la base de datos. | No Iniciado | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 26/10/2026 | 24 | 30000 | 720000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 30000 | 980000 | 980000 | 0
Integrar mapas y geolocalización | Integrar los servicios de mapas, ubicación y rutas. | No Iniciado | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 27/10/2026 | 24 | 30000 | 720000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 960000 | 960000 | 0
Integrar proceso de compra | Integrar catálogo, disponibilidad, carrito y compra. | No Iniciado | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 27/10/2026 | 32 | 30000 | 960000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 60000 | 50000 | 1250000 | 1250000 | 0
Recopilar información de medicamentos | Recopilar la información de los medicamentos que estarán disponibles inicialmente. | No Iniciado | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 20/10/2026 | 28 | 30000 | 840000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 40000 | 1110000 | 1110000 | 0
Registrar establecimientos farmacéuticos | Registrar los establecimientos correspondientes a la ciudad cubierta. | No Iniciado | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 23/10/2026 | 20 | 30000 | 600000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 20000 | 830000 | 830000 | 0
Registrar precios y disponibilidad | Incorporar precios y disponibilidad de los medicamentos. | No Iniciado | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 25/10/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 580000 | 580000 | 0
Registrar ubicaciones | Registrar direcciones y coordenadas de los establecimientos. | No Iniciado | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 26/10/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 460000 | 460000 | 0
Validar calidad de los datos | Verificar que la información sea consistente y adecuada. | No Iniciado | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 27/10/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 50000 | 0 | 30000 | 620000 | 620000 | 0
Diseñar plan de pruebas | Definir casos, escenarios y criterios de aceptación. | No Iniciado | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 2026-02-11 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 60000 | 0 | 30000 | 570000 | 570000 | 0
Realizar pruebas funcionales | Verificar que las funcionalidades cumplan los requisitos. | No Iniciado | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-06-11 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 60000 | 0 | 30000 | 510000 | 510000 | 0
Realizar pruebas de mapas y rutas | Validar ubicación, mapas y generación de rutas. | No Iniciado | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-07-11 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 40000 | 0 | 30000 | 490000 | 490000 | 0
Realizar pruebas del proceso de compra | Validar selección de productos y proceso de compra. | No Iniciado | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-08-11 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 520000 | 520000 | 0
Realizar pruebas de usabilidad | Evaluar facilidad de uso y navegación de la plataforma. | No Iniciado | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-09-11 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 10000 | 30000 | 600000 | 580000 | -20000
Corregir errores encontrados | Corregir los errores identificados durante las pruebas. | No Iniciado | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-10-11 | 16 | 30000 | 480000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 30000 | 710000 | 710000 | 0
Realizar pruebas de aceptación | Comprobar que la plataforma cumpla con las necesidades definidas. | No Iniciado | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-11-11 | 16 | 30000 | 480000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 30000 | 710000 | 710000 | 0
Configurar ambiente de producción | Preparar el servidor y ambiente definitivo. | No Iniciado | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 13/11/2026 | 16 | 30000 | 480000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | 30000 | 720000 | 720000 | 0
Desplegar plataforma | Publicar FarmaLink en el ambiente de producción. | No Iniciado | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 30000 | 590000 | 590000 | 0
Realizar pruebas finales | Verificar el funcionamiento de la plataforma desplegada. | No Iniciado | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 20 | 30000 | 600000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 10000 | 40000 | 830000 | 830000 | 0
Elaborar documentación técnica | Documentar arquitectura, tecnologías, BD y configuración. | No Iniciado | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 16/11/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 10000 | 30000 | 580000 | 580000 | 0
Elaborar manual de usuario | Documentar el uso de las principales funciones de FarmaLink. | No Iniciado | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 40000 | 570000 | 570000 | 0
Elaborar informe de pruebas | Documentar casos ejecutados, resultados y correcciones. | No Iniciado | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 17/11/2026 | 16 | 30000 | 480000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 50000 | 40000 | 750000 | 750000 | 0
Realizar entrega final | Entregar la plataforma y documentación correspondiente. | No Iniciado | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 6 | 30000 | 180000 | 0 | 20000 | 20000 | 460000 | 460000 | 0
Cerrar proyecto | Formalizar el cierre y registrar lecciones aprendidas. | No Iniciado | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 6 | 30000 | 180000 | 30000 | 0 | 20000 | 410000 | 410000 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 22890000 |  |  | 9900000 | 360000 | 1010000 | 1330000 | 35540000 | 35490000 | -50000

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera