## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
Sergio Merchán
Julian Ayala, Haiver DAza, Diego Lopez, SErgio Merchan y Diego Lopez
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONES /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Inicio del proyecto | Falta de planeacion y presupuesto | TOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Revisar costos y definir presupuesto antes de arrancar | ACCEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Definir objetivos del proyecto | Objetivos poco claros por | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | Hacer reuniones de alineación para acordar metas claras | TOLERABLE | POSSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Definir alcance del proyecto | Cambios constantes de alcance | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Definir bien el alcance y acordar control de cambios | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Identificar interesados | Mala identificacion de los interesados | ACEPTABLE | PROBABLE | EXTREME | Mapear y confirmar todos los involucrados desde el inicio | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Elaborar cronograma y planificación | Fechas poco realistas | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Dar márgenes de tiempo extra en el cronograma | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
6 | Identificar riesgos | No darle valor verdadero a los eventos emergentes presentables | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Hacer seguimiento continuo para detectar imprevistos a tiempo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | Levantar requisitos funcionales | Requisitos incompletos | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Hacer entrevistas detalladas y revisar requerimientos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Levantar requisitos no funcionales | Requisitos técnicos confusos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Aclarar requisitos con ejemplos y lenguaje sencillo | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
9 | Definir perfiles de usuario | Confundir tipos de usuario | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir roles y permisos de cada tipo de usuario | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
10 | Definir reglas de negocio | Reglas de negocio mal definidas | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Documentar y validar las reglas con el cliente | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
11 | Elaborar casos de uso | Olvidar flujos o casos clave | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Mapear los flujos principales y casos límite del sistema | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
12 | Validar requisitos | Demoras en la aprobación o errores de requisitos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Fijar fechas de revisión y validar con el cliente | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
13 | Diseñar arquitectura del sistema | Elegir mala tecnología | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Evaluar opciones y elegir tecnologías conocidas por el equipo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
14 | Diseñar base de datos | Estructura de datos mal armada | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Diseñar el modelo con normalización y revisarlo en equipo | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
15 | Diseñar modelo de medicamentos | Ficha de medicamentos incompleta | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir una plantilla con los campos obligatorios de cada fármaco | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
16 | Diseñar modelo de establecimientos | Datos de farmacias incompletos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Crear formatos estándar para registrar las farmacias | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
17 | Diseñar módulo histórico de precios | Historial de precios mal planteado | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir bien los campos de fecha y variaciones de precio | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
18 | Diseñar interfaz de usuario (UI/UX) | Diseño poco intuitivo o complicado | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Hacer pruebas de diseño y prototipos simples con usuarios | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
19 | Validar diseño de la solución | Rechazo de los diseños o contratiempos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Presentar avances frecuentes para corregir a tiempo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
20 | Configurar entorno de desarrollo | Fallas al instalar herramientas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Probar instalación y documentar pasos del entorno | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
21 | Implementar base de datos | Errores al crear las tablas | POSIBLE | INTOLERABLE | EXTREME | Revisar scripts y tipos de datos antes de crear tablas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
22 | Desarrollar autenticación de usuarios | Fallas en el inicio de sesión | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Usar librerías estándar y probar flujos de recuperación | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
23 | Desarrollar módulo de medicamentos | Errores al registrar fármacos | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Validar campos obligatorios y formato de los datos | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | YES
24 | Desarrollar búsqueda y filtros | Búsqueda lenta o imprecisa, muchos recursos consumidos | POSIBLE | TOLERABLE | MEDIUM | Optimizar consultas y agregar índices en la base de datos | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
25 | Desarrollar comparación de precios | Cálculos de comparación erróneos | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Hacer pruebas con distintos cálculos y casos borde | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
26 | Desarrollar módulo de disponibilidad | Stock desactualizado | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Configurar alertas o sincronizaciones periódicas de stock | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
27 | Desarrollar histórico de precios | Historial de precios mal guardado | POSIBLE | TOLERABLE | MEDIUM | Definir respaldos y validaciones al guardar precios | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
28 | Desarrollar mapas y geolocalización | Fallas con la API de mapas | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Tener un proveedor de respaldo y vigilar cuotas de uso | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
29 | Desarrollar módulo de rutas | Rutas mal calculadas | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Hacer pruebas de cálculo con distintas rutas y direcciones | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
30 | Desarrollar módulo de compra | Fallas en el apartado de pagos | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Hacer pruebas en modo sandbox antes de salir a producción | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
31 | Desarrollar módulo administrativo | Permisos mal asignados | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Definir matriz clara de roles y permisos por usuario | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
32 | Integrar frontend y backend | Incompatibilidad entre front y back o mala compatibilidad | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Definir contratos de API y formatos de datos desde el inicio | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
33 | Integrar base de datos | Fallas de conexión a la base de datos | POSIBLE | INTOLERABLE | EXTREME | Probar credenciales y conexiones con tiempo de espera | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
34 | Integrar mapas y geolocalización | Límite de peticiones de mapas | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Implementar caché y monitorear el consumo de la API | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
35 | Integrar proceso de compra | Transacciones que no terminan o no son faciles de realizar | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Validar estados de pago y reintentos automáticos | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
36 | Recopilar información de medicamentos | Datos difíciles de conseguir o mla registrados | PROBABLE | INDESEABLE | HIGH | Buscar fuentes oficiales y validar datos antes de cargarlos | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
37 | Registrar establecimientos farmacéuticos | Farmacias que no quieren registrarse o son mal registradas | POSIBLE | TOLERABLE | MEDIUM | Ofrecer beneficios claros y facilitarles el registro | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
38 | Registrar precios y disponibilidad | Precios viejos o erróneos | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Establecer actualización periódica y verificación manual | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
39 | Registrar ubicaciones | Direcciones o ubicaciones incorrectas o duplicadas | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Verificar direcciones con geocodificación antes de guardar | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
40 | Validar calidad de los datos | Datos duplicados o con errores por falta de estandares de la calidad de los datos | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Aplicar filtros de validación y eliminar duplicados | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
41 | Diseñar plan de pruebas | Plan de pruebas incompleto o que no testeen todo el sistema | POSIBLE | TOLERABLE | MEDIUM | Armar checklist completo que cubra todos los módulos | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
42 | Realizar pruebas funcionales | Muchos errores encontrados en el software | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Priorizar fallas críticas y resolverlas por orden de impacto | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
43 | Realizar pruebas de mapas y rutas | Mapas que no cargan por parte del servicio adquirido | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Verificar conexión de API y configurar respuestas de error | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
44 | Realizar pruebas del proceso de compra | Errores en el checkout por parte del proveedor | PROBABLE | INTOLERABLE | EXTREME | Probar pasarela con varios métodos de pago ficticios | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
45 | Realizar pruebas de usabilidad | Confusión al usar la app, por falta de induccion hacia los usuarios | POSIBLE | TOLERABLE | MEDIUM | Hacer pruebas con usuarios reales y simplificar la navegación | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
46 | Corregir errores encontrados | Falta de tiempo para arreglar fallas | PROBABLE | INDESEABLE | EXTREME | Priorizar solo bugs críticos antes de la fecha límite | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
47 | Realizar pruebas de aceptación | Cliente no aprueba la revisión | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Involucrar al cliente en revisiones previas a la entrega | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
48 | Configurar ambiente de producción | Mala configuración del servidor | POSIBLE | INTOLERABLE | EXTREME | Usar listas de chequeo para verificar variables y servidor | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
49 | Desplegar plataforma | Fallas al subir la app por temas del equipo encargado, o de los proveedores de los servicios a desplegar | POSIBLE | INTOLERABLE | EXTREME | Hacer ensayos de despliegue en un entorno de pruebas | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
50 | Realizar pruebas finales | Errores graves a última hora debido a falta de organizacion de las pruebas | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Congelar cambios antes de las pruebas finales | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
51 | Elaborar documentación técnica | Documentación a medias | IMPROBABLE | TOLERABLE | LOW | Asignar responsables y usar plantillas de documentación | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
52 | Elaborar manual de usuario | Hacer el manual con informacion de mala calidad sobre el proyecto desarrollado | IMPROBABLE | TOLERABLE | LOW | Redactar con capturas paso a paso y lenguaje sencillo | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
53 | Elaborar informe de pruebas | Reporte con datos faltantes sobre las pruebas finales | IMPROBABLE | TOLERABLE | LOW | Registrar resultados y evidencias de cada prueba realizada | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
54 | Realizar entrega final | Desacuerdos en la entrega | POSIBLE | INDESEABLE | HIGH | Hacer una pre-entrega para resolver dudas con anticipación | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
55 | Cerrar proyecto | Actividades pendientes que pueden causar las prologacion de la entrega | IMPROBABLE | ACEPTABLE | LOW | Hacer checklist de pendientes y asignar fechas de cierre | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO |  | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.