## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto(Mar) | Proyect Manager (Mer) | Arquitecto de Software y DevOps (porto) | Analista de requisitos(Ayala) | Lider de QA/Ingeniero de Calidad (GAb) | Documentador y Redactor Tecnico(Die) | Desarrollador BackEnd y API (Josesito) | Desarrollador Frontend y UX/UI (Daza) | FullStack y apoyo BD (Daza, Soler y Lopez) | Administrador de bases de datos (Ayal) | Asesor metodologico | Especialista en seguridad JWT | Proveedor de API de geolocalizacion | Infraestructura en la nube/Hosting | Dieseñador Grafico y Branding | Administrador de Farmacia | Usuario Final /Consumidor | Comite de evaluacion academica | Mesa de Soporte tecnico
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del Equipo |  |  |  |  | Recursos adicionales |  |  |  |  | Otro
FASE 1
Baja | Completo | Inicio del proyecto | R | R | C | C | I | I | C | C | C | C | I | I | I | I | I
Media | Completo | Definir objetivos del proyecto | I | R | I | I | A | I | A | A | C | A | C | A | I | I | I
Alta | Completo | Definir alcance del proyecto | I | R | I | R | C | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I
Media | Completo | Identificar interesados | C | R | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I
Baja | Completo | Elaborar cronograma y planificación | A | R | C | R | C | I | C | C | C | I | C | I | I | I | I
Alta | Completo | Identificar riesgos | bar: A to I
Media | Completo | Levantar requisitos funcionales | I | R | C | A | R | C | C | C | C | C | C | I | I | I | I
Media | Completo | Levantar requisitos no funcionales | I | A | C | R | C | R | C | R | C | C | C | C | I | C | I
Baja | Completo | Definir perfiles de usuario | I | A | R | R | C | I | I | C | I | I | I | C | I | I | C
Baja | Completo | Definir reglas de negocio | I | A | C | R | C | I | C | I | I | C | C | C | I | I | I
Media | Completo | Elaborar casos de uso | I | R | C | R | C | C | C | C | I | I | C | I | I | I | I
Media | Completo | Validar requisitos | R | R | C | A | C | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I
FASE 2
Alta | Completo | Diseñar arquitectura del sistema | I | A | R | R | C | I | C | C | C | R | I | C | C | C | I
Alta | Completo | Diseñar base de datos | I | A | C | C | C | I | C | I | C | R | I | I | I | I | I
Media | Completo | Diseñar modelo de medicamentos | I | A | C | C | C | I | R | I | C | R | I | I | I | I | I
Media | Completo | Diseñar modelo de establecimientos | I | A | C | C | C | I | R | I | C | R | I | I | C | I | I
Media | Completo | Diseñar módulo histórico de precios | I | A | C | C | C | I | R | I | C | R | I | I | I | I | I
Alta | Completo | Diseñar interfaz de usuario (UI/UX) | I | A | C | C | C | I | I | R | C | I | I | I | I | I | C
Baja | Completo | Validar diseño de la solución | C | A | R | C | R | I | C | C | C | C | C | C | I | C | I
Media | Completo | Configurar entorno de desarrollo | I | A | R | I | C | I | C | C | C | C | I | I | I | C | I
FASE 3
Alta | En curso | Implementar base de datos
Alta | En curso | Desarrollar autenticación de usuarios
Alta | En curso | Desarrollar módulo de medicamentos
FASE 4
| No se ha iniciado | Desarrollar búsqueda y filtros
| No se ha iniciado | Desarrollar comparación de precios
| No se ha iniciado | Desarrollar módulo de disponibilidad
FASE 5
| No se ha iniciado | Desarrollar histórico de precios
| No se ha iniciado | Desarrollar mapas y geolocalización
| No se ha iniciado | Desarrollar módulo de rutas
FASE 6
| No se ha iniciado | Desarrollar módulo de compra
| No se ha iniciado | Desarrollar módulo administrativo
| No se ha iniciado | Integrar frontend y backend
| No se ha iniciado | Integrar base de datos
| No se ha iniciado | Integrar mapas y geolocalización
| No se ha iniciado | Integrar proceso de compra
| No se ha iniciado | Recopilar información de medicamentos
| No se ha iniciado | Registrar establecimientos farmacéuticos
| No se ha iniciado | Registrar precios y disponibilidad
| No se ha iniciado | Registrar ubicaciones
| No se ha iniciado | Validar calidad de los datos
FASE 7
| No se ha iniciado | Diseñar plan de pruebas
| No se ha iniciado | Realizar pruebas funcionales
| No se ha iniciado | Realizar pruebas de mapas y rutas
| No se ha iniciado | Realizar pruebas del proceso de compra
| No se ha iniciado | Realizar pruebas de usabilidad
| No se ha iniciado | Corregir errores encontrados
| No se ha iniciado | Realizar pruebas de aceptación
FASE 8
| No se ha iniciado | Configurar ambiente de producción
| No se ha iniciado | Desplegar plataforma
| No se ha iniciado | Realizar pruebas finales
| No se ha iniciado | Elaborar documentación técnica
| No se ha iniciado | Elaborar manual de usuario
| No se ha iniciado | Elaborar informe de pruebas
| No se ha iniciado | Realizar entrega final
| No se ha iniciado | Cerrar proyecto
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera